CLADORA

# CLADORA

طرح جامع مدیریت پروژه محصول

پلتفرم یکپارچه مدیریت ساختمان، انجمن مالکان، سبد املاک و عملیات شرکت‌های مدیریت

Romania-first • International-ready • Financial truth at the core

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| نسخه سند | ۱.۰ — اولین نسخه کامل برای برنامه‌ریزی، ساخت و پایلوت |
| تاریخ مبنا | ۲۰ اوت ۲۰۲۶ |
| بازار آغاز | رومانی؛ پایلوت بخارست و ایلفو |
| مالک تصمیم | Founder / Product Steering Committee |
| وضعیت | Draft for validation — تبدیل‌پذیر به Epic، Story، Sprint و قرارداد اجرایی |
| شعار پیشنهادی | Administrare clară. Costuri sub control. Valoare în creștere. |

مرز سند: این فایل برنامه مدیریت پروژه و تعریف محصول است؛ برآوردهای زمانی و ظرفیت، فرض برنامه‌ریزی‌اند و پس از تعیین تیم، بودجه، نتیجه بررسی حقوقی رومانی و قرارداد پایلوت باید Baseline شوند.

# کنترل سند

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| کد سند | CLD-PMP-001 |
| طبقه‌بندی | داخلی — قابل اشتراک با مشاوران تحت NDA |
| چرخه بازبینی | ماهانه تا پایان پایلوت؛ سپس فصلی |
| مرجع تغییر | Change Request + Decision Log |
| تأییدهای لازم | Founder، Product Owner، Tech Lead، Finance SME، Legal/DPO Lead |
| سندهای فرزند | PRD، Architecture Decision Records، Data Dictionary، Test Plan، Pilot Playbook، Runbooks |

# فهرست مطالب

| بخش | عنوان | بخش | عنوان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | خلاصه مدیریتی | ۱۴ | تیم، نقش‌ها و RACI |
| ۲ | منشور پروژه | ۱۵ | برنامه ۹۰ روز اول |
| ۳ | معماری محصول و هسته‌ها | ۱۶ | کیفیت، آزمون و معیار پذیرش |
| ۴ | پرسونا، حقوق و ارتباطات | ۱۷ | امنیت، حریم خصوصی و قابلیت اتکا |
| ۵ | گونه‌شناسی و Rule Pack مهندسی | ۱۸ | پایلوت و ورود به بازار |
| ۶ | قرائت کنتور و تحلیل مصرف | ۱۹ | مدل تجاری و بسته‌بندی |
| ۷ | معماری مالی و حسابداری | ۲۰ | ریسک، تغییر و گزارش‌دهی |
| ۸ | داده، رویداد و Source of Truth | ۲۱ | عملیات پس از عرضه و Go/No-Go |
| ۹ | مهاجرت و قابلیت همکاری | A | کاتالوگ الزامات عملکردی |
| ۱۰ | هوش هزینه، صرفه‌جویی و ارزش | B | الزامات غیرعملکردی |
| ۱۱ | مدل تحویل پروژه | C | مصنوعات اجباری پروژه |
| ۱۲ | WBS و بسته‌های کاری | D | الگوی Story و Change Request |
| ۱۳ | نقشه راه و Stage Gates | E | پرسش‌های باز قبل از Baseline |

# ۱. خلاصه مدیریتی

هدف بخش: یک تصویر واحد از مسئله، پیشنهاد ارزش، محدوده نسخه‌ها، برنامه زمانی و تصمیم‌های حیاتی ایجاد شود.

CLADORA یک دفتر حسابداری ساده یا اپلیکیشن اعلان شارژ نیست. محصول باید «واقعیت مالی»، «حقوق مالک و مستأجر»، «وضعیت فنی ساختمان»، «مصرف و کنتورها»، «عملیات نگهداری»، «تصمیم‌گیری انجمن»، «سبد املاک مالک» و «مهاجرت از سامانه‌های قبلی» را روی یک مدل داده و دفتر حسابرسی مشترک به هم متصل کند.

تعریف یک‌خطی: CLADORA سیستم عامل دارایی مسکونی است که برای هر ساختمان و هر مالک، جریان پول، مسئولیت، سکونت، نگهداری، مصرف، تصمیم و ارزش را قابل‌فهم و قابل‌اثبات می‌کند.

## ۱.۱ نتیجه‌ای که نسخه تجاری باید ایجاد کند

- مدیر یا شرکت مدیریت بتواند یک ماه مالی را با اسناد، تخصیص‌ها، دریافت‌ها، بدهی‌ها و گزارش قابل حسابرسی ببندد.

- مالک دقیقاً بداند کدام مبلغ هزینه جاری، کدام هزینه مالکیتی، کدام پروژه سرمایه‌ای و کدام تعهد مستأجر است.

- مستأجر فقط اطلاعات و عملیات مربوط به حق و مسئولیت خود را ببیند و مالکیت یا رأی مالک را تصاحب نکند.

- ساختمان‌های قدیمی کمونیستی، ساختمان‌های جدید با امکانات، شهرک ویلایی، واحد مستقل و ملک تجاری/مختلط از Rule Pack مناسب خود استفاده کنند.

- هر هزینه غیرعادی از سند به علت احتمالی، اقدام پیشنهادی، مسئول، اثر مالی و نتیجه تأییدشده متصل شود.

- مهاجرت بدون از بین‌رفتن تاریخچه و با تطبیق دو سامانه در دوره Shadow Ledger انجام شود.

## ۱.۲ افق تحویل

| خروجی | افق استاندارد | تعریف پایان |
| --- | --- | --- |
| Prototype معتبر | هفته ۶ | تست پنج جریان اصلی با کاربران رومانیایی و تصویب معماری دامنه |
| Alpha مالی | هفته ۱۶ | دفتر کل، اسناد، تخصیص پایه، نقش‌ها و مهاجرت نمونه |
| Pilot MVP | هفته ۳۲ تا ۳۶ | حداقل ۵ ساختمان و ۲۰ مالک سبدی؛ یک چرخه مالی واقعی |
| Commercial V1 Romania | هفته ۵۲ تا ۵۶ | گیت امنیت، حسابداری، مهاجرت، پشتیبانی و معیارهای خروج پایلوت |
| Scale & Country Packs | پس از V1 | مقیاس شرکت مدیریت و اولین بسته کشور دوم |

سناریوی استاندارد بر مبنای تیم میانگین ۱۶ تا ۲۰ نفر تمام‌وقت است. تیم ۱۰ تا ۱۲ نفره می‌تواند MVP را بسازد، اما برنامه V1 واقع‌بینانه‌تر به ۱۶ تا ۲۰ ماه افزایش می‌یابد.

# ۲. منشور پروژه

هدف بخش: هدف، معیار موفقیت، عدم‌هدف‌ها و مرز اختیار پروژه رسمی شود.

## ۲.۱ مسئله

اطلاعات ساختمان در رومانی میان نرم‌افزار حسابداری، فایل Excel، تابلو اعلانات، پیام‌رسان، اسناد کاغذی، پیمانکار، کنتور و حافظه مدیر پخش است. مالک چندملکی نیز برای هر ملک با مدیر، مستأجر، قرارداد، پرداخت و سند جدا روبه‌روست. نتیجه، خطای مالی، اختلاف حقوق، تصمیم دیرهنگام، هزینه نگهداری واکنشی و مهاجرت دشوار است.

## ۲.۲ اهداف SMART پیشنهادی برای Baseline

- تا پایان Pilot MVP، حداقل ۹۸٪ ردیف‌های تخصیص شارژ در نمونه‌های تأییدشده بدون اصلاح دستی محاسبه شوند.

- تطبیق موجودی افتتاحیه و خروجی Shadow Ledger برای هر پایلوت به اختلاف صفر در بدهکار/بستانکار و اختلاف توضیح‌داده‌شده در مانده واحد برسد.

- حداقل ۸۰٪ مالکان دعوت‌شده در ۳۰ روز اول وارد سامانه شوند و حداقل یک گزارش یا اعلان را مشاهده کنند.

- زمان آماده‌سازی گزارش ماهانه مدیر، نسبت به خط مبنای همان ساختمان، حداقل ۳۰٪ کاهش یابد.

- حداقل سه فرصت صرفه‌جویی در هر ساختمان تولید شود و حداقل یک فرصت طبق پروتکل اندازه‌گیری وارد Verified Savings Ledger شود.

- هیچ رخداد P0 امنیتی یا افشای میان‌مستأجر/مالک در پایلوت پذیرفته نیست.

## ۲.۳ عدم‌هدف‌های نسخه اول

- جایگزینی ممیز انرژی، مهندس سازه، وکیل، حسابدار رسمی یا مرجع دولتی؛ CLADORA داده و فرایند را مدیریت می‌کند، نه صلاحیت حرفه‌ای را.

- تضمین درصد افزایش ارزش ملک یا صرفه‌جویی قبل از اندازه‌گیری واقعی.

- ساخت سخت‌افزار اختصاصی کنتور در V1؛ ابتدا اتصال و Workflow قرائت چندروش.

- پشتیبانی کامل از همه کشورهای اتحادیه اروپا در یک نسخه؛ معماری آماده است اما Rule Pack هر کشور جدا تصویب می‌شود.

- بانکداری یا نگهداری وجه مشتری بدون چارچوب قانونی و شریک دارای مجوز.

## ۲.۴ اصول غیرقابل مذاکره

| اصل | اثر اجرایی |
| --- | --- |
| Financial truth first | هیچ داشبوردی مستقیماً داده مالی را تغییر نمی‌دهد؛ همه تغییرات از سند/رویداد به دفتر و Audit Log می‌روند. |
| Rights before screens | دسترسی از رابطه حقوقی/عملیاتی و بازه زمانی ساخته می‌شود، نه صرفاً نوع حساب. |
| Explainable allocation | هر ردیف شارژ باید مبنا، ضریب، داده ورودی و نسخه قانون را نشان دهد. |
| Human confirmation | OCR و AI پیشنهاد می‌دهند؛ ثبت رسمی، Journal Posting و تفسیر حساس با کنترل انسان است. |
| Migration is product | ورود مشتری بخشی از محصول و مزیت رقابتی است، نه پروژه دستی نامحدود. |
| Evidence over claims | پس‌انداز، خرابی، SLA و تصمیم با سند و زمان ثبت می‌شوند. |

# ۳. معماری محصول و هسته‌ها

هدف بخش: تمام قابلیت‌ها در یک نقشه دامنه بدون حذف حسابداری و بدون ایجاد ماژول‌های جزیره‌ای قرار گیرند.

## ۳.۱ سه حالت محصول

| حالت | کاربر اصلی | ارزش اصلی | ماژول برند |
| --- | --- | --- | --- |
| Association OS | انجمن مالکان، مدیر، cenzor | حسابداری، شارژ، مجمع، نگهداری و شفافیت | Cladora Association |
| Owner Portfolio | مالک یک یا چند ملک | جریان نقدی، مستأجر، اسناد، تعهدات و دید واحد | Cladora Portfolio |
| Management Company OS | شرکت مدیریت چندساختمانی | عملیات چندسازمانی، SLA، تیم، خزانه و استانداردسازی | Cladora Manager |

## ۳.۲ هفده هسته منطقی

| کد | هسته | دامنه | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Financial Truth & Accounting | دفتر کل، اسناد، دوره مالی، بودجه، صندوق و گزارش قانونی/مدیریتی | P1 |
| C02 | Charge Allocation & Financial Rights | تخصیص هزینه و تفکیک بدهکار قانونی، پرداخت‌کننده و ذی‌نفع | P1 |
| C03 | Treasury & Procure-to-Pay | بانک، پرداخت، تأیید، تطبیق و کنترل وجه | P2 |
| C04 | Receivables, Disputes & Recovery | دریافت، بدهی، تقسیط، اعتراض و پرونده وصول | P2 |
| C05 | Compliance, Tax & Workforce | تقویم انطباق، مالیات، کارکنان و مدارک | P2 |
| C06 | Property, People, Occupancy & Access | مالکیت، سکونت، اجاره، واحد خالی، Airbnb، شرکت و دسترسی | P1 |
| C07 | Building DNA & Engineering | گونه ساختمان، اجزا، عایق، پنجره، گاز، ریسک و پروژه مهندسی | P2 |
| C08 | Meter, Utility & Consumption | کنتور، قرائت، تعرفه، انحراف و مصرف | P1 |
| C09 | Assets, Maintenance, Safety & Work Orders | دارایی، PM، خرابی، ایمنی، تیکت و دستورکار | P2 |
| C10 | Contracts, Procurement, Vendors & Insurance | قرارداد، مناقصه، فروشنده، بیمه و SLA | P2 |
| C11 | Communication & Notifications | شبکه مجازی ساختمان، اعلان حقوق‌محور و اثبات تحویل | P1 |
| C12 | Governance: Decision-to-Execution | مجمع، رأی، مصوبه، اقدام و پایش اجرا | P2 |
| C13 | Amenities, Parking & Community | استخر، ورزشگاه، باغ، پارکینگ، رزرو و قوانین | P3 |
| C14 | Cost Intelligence, Risk & Benchmark | ناهنجاری، مقایسه هم‌رده، فرصت و امتیاز ریسک | P3 |
| C15 | Savings, Revenue, Capital & Building Value | پس‌انداز تأییدشده، درآمد، برنامه سرمایه‌ای و گزارش ارزش | P3 |
| C16 | Migration & Interoperability | ورود، نگاشت، تطبیق، Shadow Ledger، API و خروج داده | P1 |
| C17 | Portfolio, Trust & Platform | سبد مالک، چندسازمانی، هویت، امنیت، Audit و تنظیمات پلتفرم | P1 |

## ۳.۳ بسته‌های توسعه بین‌المللی

- Country Rule Packs: قوانین حسابداری، مالیات، انجمن، اطلاع‌رسانی، حریم خصوصی و قالب‌های هر کشور.

- Open API & Workflow Automation: وب‌هوک، اتصال ERP/بانک/کنتور و موتور گردش کار قابل تنظیم.

- Property Transaction & Developer Handover: تحویل سازنده، Defect List، مدارک فروش و انتقال مالکیت.

- Security & Concierge: دسترسی مهمان، تحویل کلید، پیمانکار، بسته و رخداد امنیتی.

- Rental Lifecycle: قرارداد، سپرده، ورود/خروج، بازرسی، خسارت و تسویه.

- ESG & Connected Building: انرژی، آب، کربن، سنسور و گزارش پایداری.

# ۴. پرسونا، حقوق و ارتباطات

هدف بخش: مالک، مستأجر، ساکن موقت، مدیر و پیمانکار بدون از بین‌رفتن حقوق یکدیگر کار کنند.

## ۴.۱ مدل رابطه‌ای هویت

نوع کاربر ثابت نیست. یک فرد می‌تواند در ملک A مالک، در ملک B مستأجر، در ملک C نماینده حقوقی و در انجمن D عضو هیئت‌مدیره باشد. بنابراین Permission از رابطه Person–Property–Role–Time–Purpose ساخته می‌شود.

| نقش/وضعیت | دسترسی اصلی | محدودیت کلیدی |
| --- | --- | --- |
| مالک | حساب، بدهی، سرمایه، رأی، مدارک مالکیتی و وضعیت واحد | اطلاعات خصوصی سایر واحدها فقط در حدود مبنای قانونی |
| مستأجر بلندمدت | هزینه‌های واگذارشده، پرداخت، مصرف، تیکت و اعلان عملیاتی | رأی مالک، پروژه سرمایه‌ای و مانده خصوصی مالک ممنوع |
| ساکن غیرمالک | ایمنی، تیکت، امکانات و اعلان مربوط به سکونت | بدون دسترسی مالی مگر با Grant |
| Airbnb/مهمان | قوانین، ورود محدود، اعلان اضطراری و رزرو مجاز | زمان‌دار؛ بدون مشاهده مالی/فهرست ساکنان |
| مدیر/شرکت مدیریت | عملیات و مالی در Scope قرارداد | تفکیک سازمانی و اصل حداقل دسترسی |
| هیئت‌مدیره/رئیس | تصمیم، قرارداد، گزارش و تأیید | تفکیک وظایف؛ تأیید پرداخت شخصی ممنوع |
| Cenzor/ممیز | گزارش و اسناد قابل حسابرسی | ترجیحاً Read-only و ثبت کامل مشاهده حساس |
| پیمانکار | دستورکار، محل، زمان و مدارک ضروری | عدم دسترسی به فهرست تماس/بدهی/مالکیت |

## ۴.۲ ماتریس ارتباط

| رویداد | گیرنده رسمی | گیرنده عملیاتی | سطح | قاعده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| صورت‌حساب و بدهی واحد | مالک/بدهکار قانونی | مستأجر اگر پرداخت‌کننده است | Private | ثبت تحویل؛ کانال قانونی در صورت الزام |
| شارژ جاری | مالک | مستأجر/ساکنِ مسئول | Private | تفکیک ردیف‌های قابل پرداخت |
| هزینه سرمایه‌ای و رأی | مالک | ساکن برای اثر عملیاتی | Owner-only | مهلت، نصاب و سند مصوبه |
| قطع آب/گاز/برق | مالک | همه ساکنان جاری | Operational | اعلان فوری چندکاناله |
| رخداد ایمنی | مالک | ساکن و تماس اضطراری مجاز | Need-to-know | ثبت دریافت و escalation |
| تعمیر داخل واحد | مالک | ساکن و پیمانکار منتخب | Case-only | زمان دسترسی و رضایت ثبت شود |
| اطلاع عمومی انجمن | مالک | ساکن در صورت مرتبط بودن | Building | اپ مکمل تابلو/پست قانونی است |
| تأخیر پیمانکار | مدیر/تصمیم‌گیر | درخواست‌دهنده | Case-only | SLA و دلیل تأخیر |

قاعده امنیتی: شماره تماس، وضعیت سکونت، کلید، مهمان، بدهی، خالی‌بودن واحد و نوع استفاده، داده امنیتی‌اند. نمایش عمومی فهرست ساکنان یا بدهکاران در محصول پیش‌فرض ممنوع است؛ هر نمایش نیازمند Purpose، مبنای حقوقی، Scope، مدت و Audit است.

## ۴.۳ تفکیک هزینه مالک و مستأجر

هر Charge Line چهار فیلد مستقل دارد: Legal Debtor، Operational Payer، Economic Beneficiary و Reimbursement Status. قانون محصول نباید فرض کند هر هزینه جاری همیشه با مستأجر یا هر تعمیر همیشه با مالک است؛ قرارداد اجاره، قانون، مصوبه انجمن و نوع هزینه، با تاریخ اثر، تصمیم می‌سازند.

| گروه هزینه | پیش‌فرض تحلیلی | تصمیم نهایی |
| --- | --- | --- |
| مصرف و خدمات جاری | قابل واگذاری به ساکن/مستأجر | قرارداد اجاره + سند شارژ |
| تعمیر نگهداری معمول | وابسته به علت و قرارداد | Rule Pack + قرارداد + تأیید |
| صندوق تعمیرات/سرمایه | مالکیتی | قانون/مصوبه انجمن |
| خسارت ناشی از استفاده | مسئول ایجاد خسارت | مدرک، گزارش و فرایند اعتراض |
| بهبود ارزش و نوسازی | مالکیتی | تصمیم مالک/انجمن و رأی |
| جریمه یا دیرکرد | بدهکار قانونی؛ قابل بازپرداخت قراردادی | قرارداد و روند اعتراض |

# ۵. گونه‌شناسی ساختمان و Rule Pack مهندسی

هدف بخش: تحلیل هزینه و نگهداری بر اساس نوع واقعی ساختمان انجام شود.

| کد | گونه | ویژگی | اثر بر سیستم |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | بلوک کمونیستی پیش از ۱۹۹۰ | رایزر عمودی، گرمایش مرکزی/منطقه‌ای، کنتورهای ناهمگون، نمای مشترک، ریسک تعمیرات عقب‌افتاده | قواعد مصرف/اتلاف، rehabilitation، سیستم مشترک و بازرسی تخصصی |
| A2 | بلوک نوسازی‌شده | پوسته/پنجره/تأسیسات بخشی اصلاح شده اما کیفیت اجرا متفاوت | ثبت دقیق Scope نوسازی و قبل/بعد |
| A3 | ساختمان ۱۹۹۰–۲۰۱۰ | سیستم‌های ترکیبی و اسناد گاهی ناقص | Baseline دارایی و قرارداد |
| A4 | ساختمان جدید/مجتمع | پارکینگ، آسانسور متعدد، کنترل دسترسی، CCTV، استخر، سالن ورزشی | SLA، امکانات، انرژی مشترک و Reserve Planning |
| A5 | شهرک ویلایی/گیت‌دار | خیابان خصوصی، باغ، نگهبانی، روشنایی، شبکه آب/فاضلاب و فضای سبز | Zone-based allocation و دارایی شبکه‌ای |
| A6 | ویلای مستقل | یک مالک/خانوار؛ بدون انجمن | بودجه خانوار، نگهداری، انرژی، قرارداد و ارزش |
| A7 | مختلط مسکونی-تجاری | مصرف و تردد متفاوت، VAT/قرارداد متفاوت | تفکیک zone/use و submeter |
| A8 | کوتاه‌مدت/هتلی | گردش مهمان، کلید، نظافت و نرخ اشغال | دسترسی زمان‌دار و Rental Lifecycle |

## ۵.۱ دامنه مهندسی نسخه اول

- پوسته: نما، سقف، زیرزمین، عایق حرارتی/رطوبتی و درزبندی؛ ثبت وضعیت، عکس، بازرسی و اقدام.

- پنجره و در: نوع شیشه/فریم، مالکیت جزء، کیفیت نصب، نفوذ هوا و اثر بر مصرف؛ بدون تشخیص قطعی از عکس.

- گاز و گرمایش: نوع سیستم، boiler/centralized/district، بازرسی‌های لازم، مصرف و رخداد؛ عملیات فنی فقط متخصص مجاز.

- آب: کنتور اصلی/فرعی، رایزر، اختلاف قرائت، نشتی محتمل و تست توصیه‌شده.

- برق مشاعات: روشنایی، آسانسور، پمپ، پارکینگ، استخر و مصرف پایه شبانه.

- دارایی‌های ویژه: استخر، سالن ورزش، دروازه، ژنراتور، پمپ آتش‌نشانی، CCTV، فضای سبز و شبکه‌های محوطه.

مرز مهندسی: CLADORA وضعیت و شواهد را سازمان می‌دهد، Rule Trigger ایجاد می‌کند و متخصص مناسب پیشنهاد می‌دهد؛ گزارش رسمی انرژی، ایمنی گاز یا سازه باید توسط شخص دارای صلاحیت صادر شود.

# ۶. قرائت کنتور و تحلیل مصرف

هدف بخش: فرایند قرائت سریع‌تر، قابل اعتماد و قابل ممیزی طراحی شود.

## ۶.۱ روش‌های ورودی

| روش | مزیت | کنترل دقت | نسخه |
| --- | --- | --- | --- |
| عکس + OCR | سریع و کم‌هزینه | شناسه کنتور، زمان، geofence اختیاری، confidence و تأیید انسان | MVP |
| QR/NFC Meter ID | جلوگیری از اشتباه کنتور | اتصال شناسه فیزیکی به Asset Registry | MVP |
| ورود دستی دوگانه | Fallback | قید دامنه، مقایسه با قبلی، دلیل اصلاح | MVP |
| فایل شرکت خدمات | ورود گروهی | Schema mapping و reconciliation | MVP |
| M-Bus/wM-Bus/LoRa/AMI | خودکار و پرتکرار | Device health، gap detection و vendor adapter | Post-MVP |
| Bluetooth محلی | مناسب تکنسین | ثبت دستگاه/اپراتور و offline sync | Post-MVP |

## ۶.۲ خط لوله اعتبارسنجی

- شناسه کنتور و واحد/ناحیه تطبیق داده شود؛ عکس بدون شناسه به صف بررسی می‌رود.

- قرائت جدید نباید از قرائت قبلی کمتر باشد مگر rollover، تعویض کنتور یا correction ثبت‌شده.

- مصرف با فصل مشابه، نرخ اشغال، تعرفه و الگوی ساختمان مقایسه شود.

- اختلاف کنتور اصلی و مجموع فرعی با هم‌زمانی قرائت و مصرف مشاعات تعدیل شود.

- Confidence پایین، جهش، سکون طولانی یا عکس نامعتبر باعث Human Review می‌شود.

- هر اصلاح مقدار اولیه، مقدار جدید، دلیل، کاربر، زمان و سند را نگه می‌دارد.

خروجی تحلیل باید احتمالات را درجه‌بندی کند؛ برای مثال «اختلاف سه‌ماهه ۱۷ تا ۲۲ درصد است؛ احتمال خطای زمان قرائت یا نشتی بالاست؛ اقدام: قرائت هم‌زمان و تست فشار». سیستم بدون شواهد نباید وجود نشتی یا دستکاری را قطعی اعلام کند.

# ۷. معماری مالی و حسابداری

هدف بخش: تمام اطلاعات مالی به یک دفتر حقیقت دوطرفه، قابل بستن و قابل حسابرسی متصل شود.

## ۷.۱ اجزای هسته مالی

- Chart of Accounts قابل نسخه‌بندی برای انجمن، شرکت مدیریت و سبد مالک.

- Double-entry Journal با Posting کنترل‌شده، دوره باز/بسته و Reverse Entry به‌جای حذف.

- Document Registry برای invoice، receipt، contract، bank statement و allocation evidence.

- Cost Center/Building/Entrance/Unit/Project/Fund dimensions برای گزارش چندبعدی.

- Budget، actual، committed cost و forecast با variance explanation.

- Funds و reserve با محدودیت مصرف، تصمیم تصویب و مانده قابل ردیابی.

- Receivable/Payable subledgers، aging، dispute و payment allocation.

- Month-end checklist، reconciliation، approval و immutable closing package.

## ۷.۲ چرخه سند تا گزارش

| مرحله | کنترل | خروجی |
| --- | --- | --- |
| Capture | OCR/ورود + فایل اصل + checksum | Draft document |
| Classify | vendor، دوره، مالیات، حساب و dimension | Proposed coding |
| Approve | SoD، بودجه، قرارداد و duplicate check | Approved document |
| Post | قواعد دوطرفه و دوره باز | Journal entry |
| Allocate | Rule version + driver + unit population | Charge lines |
| Collect/Pay | بانک، PSP یا دستی با evidence | Settlements |
| Reconcile | Bank/subledger/GL | Exceptions resolved |
| Close | Checklist، sign-off و lock | Monthly close package |
| Report | owner/tenant/legal/management views | Rights-filtered reports |

## ۷.۳ قواعد پذیرش مالی غیرقابل اغماض

- برای هر Journal Entry، مجموع بدهکار و بستانکار دقیقاً برابر باشد.

- سند Posted حذف یا بی‌صدا ویرایش نشود؛ فقط Reverse/Correct با زنجیره Audit.

- بستن دوره، ثبت پس از تاریخ بسته را مسدود کند مگر Reopen با مجوز و دلیل.

- مانده Unit Subledger با GL Control Account در هر پایان ماه برابر باشد.

- هر Charge Line از گزارش کاربر تا سند، حساب، Rule Version و Driver قابل Drill-down باشد.

- پرداخت تکراری، invoice تکراری و mismatch بانکی در صف exception قرار گیرد.

# ۸. داده، رویداد و Source of Truth

هدف بخش: مدل داده مشترک مانع تناقض میان حسابداری، سکونت، نگهداری و سبد مالک شود.

| Entity | تعریف | مالک دامنه |
| --- | --- | --- |
| Tenant/Organization | مرز داده و قرارداد | Platform |
| Association | انجمن مالکان | Association |
| Property/Building/Entrance | سلسله‌مراتب ملک | Property |
| Unit/Space/Zone | واحد، پارکینگ، تجاری، مشاع | Property |
| Person/Company | هویت فرد/شرکت | Identity |
| Ownership | مالکیت سهم‌دار و بازه زمانی | Rights |
| Occupancy | سکونت و تعداد نفرات | Rights |
| Lease/Stay | اجاره یا اقامت کوتاه | Rental |
| Role/Grant/Credential | اختیار و دسترسی | Trust |
| Vendor/Contract/SLA | تأمین و تعهد | Procurement |
| Document/Invoice | سند و فاکتور | Finance |
| Journal/Account/Period | ثبت و دوره | Finance |
| Budget/Fund/Project | برنامه و منابع | Finance/Capital |
| ChargeRule/Driver/Allocation | تخصیص | Rights/Finance |
| Payment/BankTxn/Settlement | جریان وجه | Treasury |
| Meter/Reading/Tariff | مصرف | Utility |
| Asset/Inspection | دارایی و وضعیت | Maintenance |
| Ticket/WorkOrder | درخواست و اجرا | Maintenance |
| Meeting/Vote/Resolution | حاکمیت | Governance |
| Amenity/Booking/Access | امکانات | Community |
| Opportunity/SavingsRecord | تحلیل و نتیجه | Intelligence |
| MigrationBatch/Mapping | مهاجرت | Migration |
| Message/DeliveryReceipt | ارتباط | Communication |
| AuditEvent/Consent | اعتماد و انطباق | Trust |

## ۸.۱ رویدادهای مرزی

- InvoiceApproved → پیشنهاد ثبت مالی؛ JournalPosted → قابلیت تخصیص؛ AllocationPublished → اعلان حقوق‌محور.

- OwnershipChanged یا OccupancyChanged → بازسازی حقوق فقط از Effective Date و بدون تغییر تاریخ بسته.

- MeterReadingVerified → مصرف و exception؛ TariffChanged → تعدیل baseline.

- ResolutionApproved → ایجاد Project/Task/Budget Commitment؛ نه ثبت دستی جدا.

- WorkOrderClosed → ثبت هزینه، downtime، asset history و رضایت؛ در صورت مرتبط، candidate savings.

- MigrationBatchReconciled → مجوز Shadow Ledger؛ CutoverApproved → فعال‌سازی Source of Truth جدید.

قاعده داده: هیچ ماژولی کپی مستقل از مالکیت، سکونت، مانده یا قرارداد نگه نمی‌دارد. Read Model برای سرعت مجاز است، اما Source of Truth و Event Version باید مشخص باشد.

# ۹. مهاجرت و قابلیت همکاری

هدف بخش: کوچ از اپلیکیشن‌های دیگر کم‌ریسک، قابل بازگشت و قابل اثبات شود.

## ۹.۱ مسیرهای ورودی

| منبع | روش | سطح اتوماسیون | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| API/DB Export مجاز | Connector و staging | بالا | schema contract + reconciliation |
| Excel/CSV/XML | Mapping template | متوسط تا بالا | type، total، duplicate و owner review |
| PDF/Scan | OCR + Human Review | متوسط | confidence و سند اصل |
| دسترسی محدود | Opening balance + archive | پایین | scope declaration و sign-off |
| ایمیل/پوشه اسناد | Ingestion pipeline | متوسط | malware scan و classification |

## ۹.۲ فرایند استاندارد مهاجرت

- Discovery و Authorization: مالک داده، مبنای انتقال، دامنه سال‌ها و خروجی مورد انتظار مکتوب شود.

- Extract to Staging: داده خام تغییرناپذیر با checksum و manifest نگهداری شود.

- Profile & Map: ستون‌ها، کدها، واحدها، اشخاص، حساب‌ها و روابط نگاشت شوند.

- Clean & Transform: encoding، تاریخ، currency، duplicate، شماره واحد و شناسه‌ها اصلاح شوند.

- Reconcile: تعداد رکورد، totals، مانده‌ها، documents و نمونه‌های واحد تطبیق شوند.

- Shadow Ledger: حداقل دو و ترجیحاً سه دوره بسته در CLADORA بازتولید و با سیستم قبلی مقایسه شود.

- Sign-off: مدیر، حسابدار/cenzor و مالک پروژه استثناها را تأیید کنند.

- Cutover & Rollback: freeze، delta import، go/no-go، نسخه پشتیبان و پنجره بازگشت تعریف شود.

## ۹.۳ معیار خروج مهاجرت

- اختلاف بدهکار/بستانکار صفر؛ اختلاف مانده واحد فقط با Exception ID و تأیید.

- ۱۰۰٪ واحدهای فعال، مالکیت جاری و مانده افتتاحیه دارای mapping و owner هستند.

- حداقل ۹۵٪ اسناد در Scope دارای لینک فایل یا reference archive باشند.

- هیچ دسترسی با bypass غیرمجاز، scraping ممنوع یا credential مشترک ایجاد نشود.

- Export مشتری و Data Portability پیش از Cutover آزمایش شود.

# ۱۰. هوش هزینه، صرفه‌جویی و ارزش

هدف بخش: داده مالی به فرصت قابل اجرا و نتیجه قابل اثبات تبدیل شود.

## ۱۰.۱ پنج موتور تحلیل

| موتور | ورودی | خروجی |
| --- | --- | --- |
| Cost Analysis | GL، invoice، قرارداد، unit/area | هزینه واحد/متر، روند، anomaly و benchmark |
| Consumption & Variance | reading، tariff، weather/season، occupancy | مصرف تعدیل‌شده و علت‌های محتمل |
| Contract Intelligence | قرارداد، invoice، SLA، market quote | هزینه واقعی، expiry، leakage و negotiation action |
| Maintenance Prediction | asset، failure، cost، downtime | repair/maintain/replace scenarios |
| Capital & Value | condition، reserve، project، energy | برنامه ۵ساله و Building Value Readiness |

## ۱۰.۲ استاندارد هر Opportunity

- مشکل و شواهد؛ هزینه فعلی و baseline؛ علت‌های احتمالی؛ اقدام پیشنهادی؛ مالک اقدام.

- هزینه اجرا، صرفه‌جویی سالانه، دوره بازگشت، ضریب اطمینان، ریسک و نیاز به رأی/متخصص.

- طرح اندازه‌گیری پس از اجرا: متغیرهای تعدیل، تاریخ شروع، منبع داده و روش تأیید.

- وضعیت چرخه عمر: Detected، Reviewed، Approved، Implemented، Measuring، Verified یا Rejected.

فرمول پایه: صرفه‌جویی ناخالص = هزینه تعدیل‌شده مورد انتظار − هزینه واقعی بعد از اقدام. صرفه‌جویی خالص پس از کسر هزینه اجرا، نگهداری جدید و اثرات جانبی گزارش می‌شود. نسخه فرمول و داده‌های تعدیل باید در Verified Savings Ledger باقی بماند.

شروع واقع‌بینانه: Rule Library با ۳۰ تا ۵۰ قانون شفاف برای آب، برق مشاعات، آسانسور، نظافت و تعمیرات اضطراری آغاز شود. Benchmark واقعی فقط پس از حجم نمونه کافی و گروه‌بندی هم‌رده منتشر گردد.

# ۱۱. مدل تحویل پروژه

هدف بخش: چارچوب Agile با کنترل مالی، حقوقی و مهاجرتی ترکیب شود.

## ۱۱.۱ ساختار کار

| سطح | قاعده |
| --- | --- |
| Outcome | نتیجه کسب‌وکاری قابل اندازه‌گیری؛ صاحب Outcome مشخص |
| Capability | توانایی پایدار مانند Month Close یا Meter Verification |
| Epic | بسته تحویلی ۲ تا ۸ Sprint با معیار پذیرش |
| Story | ارزش کاربر در یک Sprint؛ Requirement ID و Test link |
| Task | فعالیت فنی/عملیاتی کوتاه با owner و estimate |
| Defect/Risk/Decision | نوع کار مستقل؛ در Story پنهان نشود |

## ۱۱.۲ ریتم اجرایی

- Sprint دو هفته‌ای؛ Planning، Daily، Backlog Refinement، Demo و Retrospective.

- Product Trio هفتگی: Product، Design و Tech برای Discovery/Delivery.

- Finance/Legal/Data Clinic هفتگی برای قواعد و تصمیم‌های دامنه.

- Program Review دو‌هفته‌ای برای زمان، Scope، dependency، risk و budget.

- Steering Committee ماهانه و در هر Stage Gate.

- Release Train هر چهار هفته برای محیط UAT؛ انتشار Production تحت Release Checklist.

## ۱۱.۳ Definition of Ready

- Persona، مشکل، Outcome و Requirement ID روشن است.

- قانون مالی/حقوقی یا فرض مورد استفاده ثبت و صاحب تأیید مشخص است.

- Acceptance Criteria قابل تست، داده نمونه و حالت‌های خطا نوشته شده‌اند.

- Dependency، privacy class، audit needs و migration impact بررسی شده‌اند.

- طرح UX یا قرارداد API برای کار وابسته آماده است.

## ۱۱.۴ Definition of Done

- کد review و CI سبز؛ unit/integration/e2e لازم گذرانده شده است.

- امنیت، دسترسی، audit، telemetry و error handling مطابق NFR پیاده شده‌اند.

- مستند کاربر، runbook، data dictionary و API/ADR در صورت اثر به‌روزرسانی شده‌اند.

- Test evidence و acceptance owner ثبت شده؛ defect بحرانی باز وجود ندارد.

- Feature flag، migration/rollback و monitoring آماده؛ demo به ذی‌نفع انجام شده است.

# ۱۲. WBS و بسته‌های کاری

هدف بخش: هر دامنه به خروجی، مالک، وابستگی و معیار پایان تبدیل شود.

| کد | بسته | مالک | تحویل | وابستگی | گیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP00 | Mobilization & Discovery | Program | Charter، research، legal map، pilot LOI | — | G0 |
| WP01 | Platform Foundation | Tech | tenanting، identity، audit، config، CI/CD | WP00 | G1 |
| WP02 | Financial Core | Finance Product | COA، journal، period، documents، reports | WP01 | G2 |
| WP03 | Allocation & Rights | Product/Finance | charge rules، owner/tenant split، disputes | WP02, WP06 | G2 |
| WP04 | Treasury & AR/AP | Finance Product | bank، payment، reconciliation، aging | WP02 | G3 |
| WP05 | Compliance | Legal/Finance | calendar، evidence، tax/workforce adapters | WP01 | G3 |
| WP06 | Property/People/Occupancy | Product | property graph، ownership، lease، access | WP01 | G2 |
| WP07 | Building DNA & Meters | Engineering Product | archetype، assets، meters، readings | WP06 | G3 |
| WP08 | Maintenance & Safety | Operations | ticket، work order، PM، inspections | WP07 | G3 |
| WP09 | Contracts & Vendors | Procurement | contract، bids، SLA، insurance | WP02, WP08 | G3 |
| WP10 | Communication & Governance | Product | message، vote، resolution، delivery | WP06 | G3 |
| WP11 | Amenities & Community | Product | booking، access، parking، rules | WP06, WP08 | G4 |
| WP12 | Intelligence & Savings | Data/Product | rules، benchmark، opportunity، ledger | WP02, WP07-09 | G4 |
| WP13 | Capital & Value | Product/Engineering | reserve plan، scenarios، value report | WP12 | G4 |
| WP14 | Portfolio & Rental | Product | multi-property، cash flow، landlord workspace | WP03, WP06 | G4 |
| WP15 | Migration & Integrations | Migration Lead | connectors، mapper، shadow، export | WP01-03 | G2-G4 |
| WP16 | Security/Privacy/Reliability | CISO/DPO/DevOps | controls، DPIA، DR، observability | Cross-cutting | All |
| WP17 | QA/UAT/Pilot/Launch | QA/CS | test، training، pilot، support، launch | All | G3-G5 |

## ۱۲.۱ معیار پایان بسته

هر WP زمانی بسته می‌شود که Deliverable، Acceptance Evidence، Owner Sign-off، Runbook، Migration Impact، Open Risk و انتقال به عملیات ثبت شده باشند. «کد کامل شد» به تنهایی پایان بسته نیست.

# ۱۳. نقشه راه و Stage Gates

هدف بخش: مسیر تحویل مرحله‌بندی و تصمیم توقف/ادامه شفاف شود.

| فاز | زمان | تم | خروجی | گیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | هفته ۱–۶ | Mobilize & Validate | Charter، ۳۰ مصاحبه، legal/accounting map، prototype، ۵ pilot LOI | G0: مسئله/بازار/مرز حقوقی |
| P1 | هفته ۷–۱۶ | Foundation & Financial Alpha | platform trust، property graph، ledger، document، migration staging | G1/G2: معماری و صحت مالی |
| P2 | هفته ۱۷–۲۸ | Rights & Resident Beta | allocation، owner/tenant، meters، communication، portfolio basic | G3: End-to-end beta |
| P3 | هفته ۲۹–۴۰ | Operations & Controlled Pilot | maintenance، contracts، governance، ۵ building live، shadow close | G4: Pilot exit |
| P4 | هفته ۴۱–۵۶ | Intelligence & Commercial V1 | rules، savings، capital، scale، security audit، launch | G5: Commercial go-live |
| P5 | هفته ۵۷–۷۲ | Scale & Extensions | management company scale، APIs، country pack framework | G6: Scale readiness |

## ۱۳.۱ تعریف گیت‌ها

| گیت | شرط Go | مالک تصمیم |
| --- | --- | --- |
| G0 | Problem/Solution evidence، Pilot LOI، legal red flags قابل مدیریت | Founder + Product |
| G1 | Architecture، threat model، data model و NFR baseline تصویب | Tech + Security |
| G2 | Financial invariants، sample close و migration reconciliation پاس | Finance + QA |
| G3 | جریان invoice-to-charge-to-payment و owner/tenant rights در UAT پاس | Product + Pilot |
| G4 | حداقل دو close واقعی، adoption، support و no P0 defect | Steering |
| G5 | Pen test، DR test، support readiness، contracts و KPI exit | Founder + Legal + Tech |
| G6 | multi-tenant scale، unit economics و country pack governance | Board/Steering |

قاعده زمان: تاریخ‌ها Target هستند؛ Scope ثابت و ظرفیت ثابت هم‌زمان قابل تضمین نیستند. هر تغییر پس از Baseline باید اثر بر زمان، هزینه، ریسک، مهاجرت و کیفیت را در Change Request نشان دهد.

# ۱۴. تیم، نقش‌ها و RACI

هدف بخش: مالک هر تصمیم و تفکیک وظایف روشن شود.

## ۱۴.۱ تیم استاندارد پیشنهادی

| نقش | FTE | مسئولیت اصلی |
| --- | --- | --- |
| Founder/Sponsor | ۰.۵ | بودجه، بازار، شریک و تصمیم گیت |
| Program Manager | ۱ | Baseline، dependency، risk، reporting و change |
| Product Lead/PO | ۱ | Outcome، backlog، scope و پذیرش |
| Product Managers | ۲ | Finance/Association و Portfolio/Operations |
| UX/UI + Research | ۲ | Discovery، design system، accessibility و UAT |
| Tech Lead/Architect | ۱ | architecture، ADR، quality و integration |
| Backend Engineers | ۴–۵ | domain services، ledger، workflow، APIs |
| Frontend/PWA/Mobile | ۳ | manager portal، owner/resident، offline |
| Data/AI Engineer | ۱–۲ | ingestion، rules، OCR، analytics و eval |
| QA Automation | ۲ | test strategy، automation، evidence |
| DevOps/SRE/Security | ۱–۲ | CI/CD، cloud، observability، DR، security |
| Finance/Accounting SME | ۱ | Romanian accounting، allocation و close |
| Legal/DPO Counsel | ۰.۵–۱ | laws، DPIA، contracts، retention |
| Building/Energy SME | ۰.۵–۱ | engineering rules و expert network |
| Migration/Implementation | ۲ | data import، onboarding و cutover |
| Customer Success/Support | ۲ | pilot، training، SLA و feedback |

## ۱۴.۲ RACI تصمیم‌های کلیدی

| تصمیم/خروجی | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product scope | Sponsor | PO | Tech/Finance/CS | Team |
| Financial rules | Finance SME | PM Finance | Legal/QA | PO |
| Rights/access | DPO/PO | PM Platform | Legal/Security | CS |
| Architecture | Tech Lead | Engineering | Security/Data | PO |
| Migration sign-off | Customer owner | Migration Lead | Finance/QA | Steering |
| Pilot go-live | Steering | Program/CS | Tech/Legal/QA | Pilot users |
| Incident P0 | Tech/Security | Incident Commander | Legal/CS | Sponsor |
| Commercial launch | Sponsor | Program | All leads | Company |

# ۱۵. برنامه ۹۰ روز اول

هدف بخش: پروژه از ایده جامع به Baseline قابل ساخت برسد.

| زمان | تمرکز | تحویل قابل مشاهده | نقطه کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| هفته ۱–۲ | Mobilize | Charter، decision log، role map، competitor validation plan، pilot criteria | G0 readiness 25% |
| هفته ۳–۴ | Domain discovery | مصاحبه مدیر/مالک/مستأجر، financial close walkthrough، legal questions | Problem evidence |
| هفته ۵–۶ | Prototype & architecture | ۵ flow prototype، domain map، NFR، threat model، data classification | G0/G1 candidate |
| هفته ۷–۸ | Platform skeleton | repo، CI/CD، tenanting، identity، audit، property graph | Dev alpha |
| هفته ۹–۱۰ | Financial slice | document → journal → period → report، test fixtures | Ledger demo |
| هفته ۱۱–۱۲ | Rights & migration slice | ownership/occupancy، sample allocation، CSV import، reconciliation | E2E demo |
| هفته ۱۳ | Review & rebaseline | architecture review، budget، roadmap، pilot contract، backlog next 12 weeks | G1 decision |

## ۱۵.۱ ۲۴ اقدام روز شروع

- Sponsor، Program Manager، Product Owner و مسئول Decision Log منصوب شوند.

- مالکیت نام CLADORA، علامت تجاری، دامنه و ریسک زبانی در رومانی بررسی شود.

- ۵ انجمن/ساختمان، ۲۰ مالک چندملکی و ۲ شرکت مدیریت برای research/pilot shortlist شوند.

- Finance SME یک Close واقعی، Chart of Accounts و نمونه تخصیص را anonymize کند.

- Legal/DPO پرسش‌نامه مالک/مستأجر، notice، debt display، CCTV/access و retention را باز کند.

- Tech Lead ADR-001 تا ADR-010 و NFR baseline را صاحب‌دار کند.

- Data Lead canonical model و data dictionary skeleton را ایجاد کند.

- Migration Lead پنج export نمونه Excel/PDF/API را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند.

- Design پنج جریان invoice، charge، tenant view، meter photo و work order را prototype کند.

- QA financial invariants و synthetic fixtures را قبل از implementation بنویسد.

- Security threat model و data classification را شروع کند.

- Program RAID، RACI، release calendar و weekly report template را منتشر کند.

# ۱۶. کیفیت، آزمون و معیار پذیرش

هدف بخش: محصول مالی و حقوق‌محور با شواهد آزمون منتشر شود.

## ۱۶.۱ لایه‌های آزمون

| لایه | دامنه | گیت |
| --- | --- | --- |
| Unit/Property | محاسبات، rules، permissions، invariants | هر PR |
| Integration | DB، queue، storage، bank/meter adapters | CI main |
| Contract/API | consumer/provider schemas و backward compatibility | هر release |
| Financial Golden Tests | allocation، journal، close، correction و edge cases | G2/G3 |
| Migration Reconciliation | counts، totals، balances، documents | هر customer cutover |
| E2E | invoice-to-report، tenant-to-payment، ticket-to-cost | release candidate |
| Security/Privacy | SAST/DAST، pentest، access matrix، data leakage | G4/G5 |
| Performance/Resilience | month close، mass billing، notification، failover | G5 |
| UAT | manager، owner، tenant، cenzor، technician | pilot/launch |
| Accessibility/Localization | RTL docs، Romanian UI، WCAG target | release candidate |

## ۱۶.۲ سناریوهای پذیرش حیاتی

- مالک جدید در میانه ماه ثبت می‌شود؛ هزینه پیش و پس از Effective Date طبق Rule Version درست تفکیک می‌شود.

- مستأجر پرداخت‌کننده است اما بدهکار قانونی مالک؛ هر دو view درست و بدون افشای داده زائد دریافت می‌کنند.

- واحد خالی، Airbnb، شرکت و سکونت چندنفره در allocation driver رفتار تعریف‌شده دارند.

- invoice تکراری تشخیص داده می‌شود و تا رفع exception وارد پرداخت یا allocation نمی‌شود.

- قرائت کنتور کمتر از قبلی، تعویض کنتور، rollover و correction هرکدام مسیر کنترل‌شده دارند.

- مصوبه سرمایه‌ای Budget Commitment می‌سازد و مستأجر بدون حق رأی فقط اثر عملیاتی را می‌بیند.

- Shadow Ledger دو ماه را با مانده و سند قبلی تطبیق می‌دهد؛ rollback قابل اجراست.

- پیمانکار لینک دستورکار را پس از پایان بازه نمی‌تواند باز کند.

# ۱۷. امنیت، حریم خصوصی و قابلیت اتکا

هدف بخش: اعتماد محصول از روز اول مهندسی و قابل ممیزی شود.

## ۱۷.۱ کنترل‌های پایه

- MFA برای نقش‌های مالی/مدیریتی؛ session policy و device/risk signals.

- RBAC + ABAC بر اساس property، relation، date، purpose و data class.

- Encryption in transit/at rest، secrets manager و key rotation.

- Immutable audit برای login، view حساس، export، permission، posting، payment و correction.

- تفکیک محیط و tenant، تست isolation و جلوگیری از IDOR.

- Backup، point-in-time recovery، restore drill و disaster recovery runbook.

- Data retention، legal hold، deletion/anonymization و Data Subject Request workflow.

- Incident response با P0/P1/P2، breach assessment، notification decision و postmortem.

## ۱۷.۲ اهداف موقت NFR برای V1

| شاخص | هدف پیشنهادی | یادداشت |
| --- | --- | --- |
| Availability | حداقل ۹۹٫۹٪ ماهانه | به‌جز maintenance اعلام‌شده |
| RPO | حداکثر ۱۵ دقیقه | برای داده تراکنشی |
| RTO | حداکثر ۴ ساعت | پس از DR test تأیید شود |
| P95 API read | حداکثر ۷۵۰ ms | در بار V1 تعریف‌شده |
| Mass billing | ۱۰٬۰۰۰ واحد در کمتر از ۳۰ دقیقه | بدون block UI |
| Audit retention | طبق Rule Pack/contract | عدد ثابت قبل از legal validation ممنوع |
| Critical vulnerability | ۰ در production release | exception فقط با risk acceptance |
| Accessibility | WCAG 2.2 AA target | برای جریان‌های اصلی |

AI Governance: AI مجاز است OCR، طبقه‌بندی، anomaly explanation و drafting انجام دهد؛ اجازه ثبت نهایی Journal، تصمیم حقوقی، افشای بدهی، تشخیص قطعی خرابی یا تضمین صرفه‌جویی ندارد. Prompt/model/version، confidence، override و eval باید ثبت شوند.

# ۱۸. پایلوت و ورود به بازار

هدف بخش: ارزش در ساختمان واقعی اثبات و مسیر گسترش مالک‌محور فعال شود.

## ۱۸.۱ ترکیب پایلوت

- ۵ ساختمان ۴۰ تا ۱۵۰ واحدی در بخارست/ایلفو با حداقل ۱۲ ماه داده مالی.

- حداقل دو بلوک قدیمی، یک ساختمان جدید با امکانات، یک ساختمان مختلط و یک مجتمع/شهرک.

- ۲۰ مالک دارای دو یا چند ملک برای Cladora Portfolio؛ بخشی از املاک خارج ساختمان‌های پایلوت.

- ۲ شرکت مدیریت برای بررسی multi-building workflow، بدون تعهد مهاجرت کامل در روز اول.

- یک ویلای مستقل برای اثبات حالت non-association.

## ۱۸.۲ راهبرد Owner-first land-and-expand

مالک می‌تواند همه املاک خود را اضافه کند حتی اگر انجمن‌های آنها از نرم‌افزارهای متفاوت استفاده کنند. قبض/فایل را وارد، مستأجر را با دسترسی محدود دعوت و جریان نقدی سبد را می‌بیند. با افزایش تعداد مالک در یک ساختمان، CLADORA می‌تواند مدیر را برای اتصال یا مهاجرت کامل دعوت کند. این حلقه، هزینه کوچ را کاهش و تقاضا را از پایین به بالا ایجاد می‌کند.

## ۱۸.۳ معیار خروج پایلوت

| بُعد | حداقل خروج |
| --- | --- |
| Financial | دو ماه بسته‌شده، reconciliation تصویب، ۰ defect بحرانی |
| Migration | همه مانده‌های جاری و ۹۵٪ اسناد Scope وارد/ارجاع‌شده |
| Adoption | ۸۰٪ مالک دعوت‌شده فعال؛ ۵۰٪ ساکنان دارای تعامل عملیاتی |
| Operations | SLA تیکت و اعلان اضطراری در حد توافق پایلوت |
| Value | حداقل یک اقدام صرفه‌جویی/ساختمان وارد اندازه‌گیری |
| Trust | ۰ رخداد P0، پاسخ کامل به access/export request آزمایشی |
| Support | Runbook، آموزش، knowledge base و escalation قابل اجرا |
| Commercial | حداقل ۳ ساختمان یا ۱ شرکت مدیریت برای قرارداد پس از پایلوت |

# ۱۹. مدل تجاری و بسته‌بندی

هدف بخش: درآمد با ارزش قابل مشاهده همسو و تعارض منافع شفاف شود.

| بسته | مشتری | اجزای اصلی | مدل قیمت |
| --- | --- | --- | --- |
| Cladora Association | انجمن | finance، charge، resident، maintenance، governance | حداقل ماهانه + per unit |
| Cladora Portfolio | مالک | properties، rent، cash flow، documents، tenant rights | per owner + property tiers |
| Cladora Manager | شرکت مدیریت | multi-org، staff، SLA، treasury، reporting | platform + managed units |
| Cladora Intelligence | ساختمان/شرکت | benchmark، anomaly، opportunity | add-on |
| Cladora Move | مهاجرت | discovery، mapping، shadow، cutover | fixed scope + exceptions |
| Cladora Capital | انجمن/مالک | plan، project، value report | project/add-on |

اعداد اولیه قیمت فقط Hypothesis هستند و باید با willingness-to-pay پایلوت، هزینه پشتیبانی، پیچیدگی مهاجرت و liability تست شوند. کمیسیون شریک یا پیمانکار باید کامل افشا شود و رتبه‌بندی پیشنهادها را مخفیانه تغییر ندهد.

## ۱۹.۱ KPI Tree

- North Star: تعداد واحد/ملک فعال با چرخه مالی یا عملیاتی کامل در ماه.

- Activation: زمان تا اولین property، import، charge report و invitation.

- Financial quality: close time، reconciliation exception، correction rate، payment match.

- Engagement: active owner/resident، message receipt، ticket completion، portfolio coverage.

- Value: cost opportunities، verified savings، preventive/urgent ratio، contract leakage closed.

- Trust: access incidents، audit completeness، export success، support resolution و churn.

- Economics: CAC، onboarding cost، migration margin، gross margin، NRR و payback.

# ۲۰. ریسک، تغییر و گزارش‌دهی

هدف بخش: مشکلات زود آشکار و تصمیم‌ها قابل پیگیری شوند.

| ID | ریسک | اثر | پاسخ | مالک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | خطای حسابداری/تخصیص | بالا | Golden tests، Finance sign-off، shadow close | Finance Lead |
| R02 | قانون یا تفسیر نادرست | بالا | Rule Pack versioning، counsel، disclaimer | Legal Lead |
| R03 | داده مهاجرت ناقص | بالا | staging، reconciliation، exceptions، rollback | Migration Lead |
| R04 | افشای مالک/مستأجر | بحرانی | ABAC، isolation tests، audit، DPIA | Security/DPO |
| R05 | Scope بسیار وسیع | بالا | release boundaries، WSJF، change board | PO/Program |
| R06 | پذیرش پایین مدیر | متوسط | workflow-first UX، import، training، champions | CS/Product |
| R07 | تصمیم‌گیری جمعی کند | متوسط | governance workflow، owner-first growth | Founder/CS |
| R08 | کمبود benchmark | متوسط | historical self-baseline، quote ranges، confidence | Data Lead |
| R09 | ادعای AI/مهندسی غلط | بالا | human review، boundaries، eval و evidence | Data/Engineering SME |
| R10 | وابستگی به vendor | متوسط | adapter، export، contract exit، portability | Tech Lead |
| R11 | پشتیبانی پرهزینه | بالا | scope migration، self-service، instrumentation | Ops Lead |
| R12 | عدم موفقیت پایلوت | بالا | selection criteria، baseline، weekly recovery | Program |
| R13 | امنیت کلید/ورود | بالا | time-bound grants، no public roster، revocation | Security |
| R14 | کمبود سرمایه/ظرفیت | بالا | phased hiring، runway gates، must-only scope | Sponsor |
| R15 | عملکرد ضعیف billing | متوسط | async jobs، load test، observability | Tech/SRE |
| R16 | تعارض منافع شریک | متوسط | commission disclosure، ranking policy، audit | Legal/Commercial |

## ۲۰.۱ Change Control

- درخواست تغییر باید مسئله، گزینه‌ها، urgency، benefit، scope و sponsor را مشخص کند.

- Program اثر بر schedule، budget، team، architecture، data، legal، migration، security و support را برآورد کند.

- PO تغییر داخل Sprint را فقط برای P0 defect یا تصمیم گیت می‌پذیرد؛ سایر موارد وارد refinement می‌شوند.

- تغییر بیش از یک Sprint، ۵٪ بودجه فاز یا مرز حقوقی به Change Control Board می‌رود.

- پس از تصویب، baseline، roadmap، risk register، requirements و communication به‌روزرسانی می‌شوند.

## ۲۰.۲ گزارش هفتگی یک‌صفحه‌ای

- RAG وضعیت Outcome، schedule، budget، quality، security، pilot و staffing.

- سه دستاورد، سه کار بعدی، سه ریسک/مانع، تصمیم‌های مورد نیاز با deadline.

- Milestone forecast و variance نسبت به baseline.

- KPIهای محصول/مهندسی، defect trend، migration exceptions و incident summary.

# ۲۱. عملیات پس از عرضه و Go/No-Go

هدف بخش: تحویل به عملیات و مسئولیت روز دوم محصول تعریف شود.

## ۲۱.۱ Operating Model

- L1 Customer Support، L2 Product/Operations و L3 Engineering/Security با escalation روشن.

- ماه‌بندی تقویم مالی مشتری، پنجره release و change freeze در روزهای حساس.

- Customer health شامل data quality، close status، adoption، backlog، SLA و commercial risk.

- Rule Pack release مستقل، legal review و effective-date migration دارد.

- Quarterly access review برای admin، board، cenzor، vendor و temporary grants.

- Monthly financial control review برای suspense، unreconciled bank، reopened periods و manual overrides.

## ۲۱.۲ چک‌لیست Go/No-Go تجاری

- G5 evidence و امضاها کامل؛ Open P0/P1 defect صفر یا risk acceptance رسمی.

- Pen test، backup restore، DR tabletop و incident drill انجام شده‌اند.

- Privacy notice، DPA، terms، subprocessor list و retention policy تصویب شده‌اند.

- Billing/pricing، tax invoice، refund/cancellation و revenue recognition آماده است.

- Support hours، SLA، escalation، training، status page و maintenance communication فعال است.

- Migration capacity، exception pricing و rollback procedure مستند است.

- Monitoring برای ledger imbalance، failed billing، access anomaly و notification failure فعال است.

- Launch cohorts محدود و kill switch/feature flags تعیین شده‌اند.

نتیجه توصیه‌شده: CLADORA از نظر تعریف محصول کامل است، اما ساخت هم‌زمان همه هسته‌ها اشتباه مدیریتی خواهد بود. مسیر صحیح: هسته مالی + حقوق + ملک/سکونت + کنتور + ارتباط + مهاجرت در موج اول؛ عملیات و قرارداد در موج دوم؛ هوش، سرمایه و امکانات در موج سوم.

# ضمیمه A. کاتالوگ اولیه الزامات عملکردی

این کاتالوگ برای شروع Backlog است. هر مورد باید در Refinement به Story، Acceptance Criteria و Test Case پیوند بخورد. M=Must، S=Should، C=Could.

| ID | الزام | P | Release | شاهد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-FIN-001 | تعریف و نسخه‌بندی Chart of Accounts برای هر سازمان | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-002 | ثبت سند دوطرفه Draft/Approved/Posted/Reversed | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-003 | کنترل دوره مالی و بستن/بازگشایی با دلیل | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-004 | اتصال فایل اصل و checksum به سند | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-005 | Dimensions ساختمان، ورودی، واحد، صندوق، پروژه و مرکز هزینه | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-006 | بودجه، تعهد، actual و forecast | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-007 | حساب‌های دریافتنی/پرداختنی و aging | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-FIN-008 | گزارش تراز، دفتر، درآمد/هزینه، بودجه و مانده واحد | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-001 | Rule version برای سهم مالکیت، نفر، واحد، مصرف، مساحت و zone | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-002 | تخصیص ترکیبی و حداقل/حداکثر | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-003 | تفکیک Legal Debtor و Operational Payer | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-004 | Proration برای تغییر مالک/سکونت در میان دوره | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-005 | preview، simulation و approval پیش از انتشار | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-006 | Drill-down هر Charge Line تا سند و driver | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-007 | اعتراض، adjustment و credit note با audit | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ALLOC-008 | قفل allocation دوره بسته و correction کنترل‌شده | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-001 | ورود statement بانکی و auto-match | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-002 | payment initiation/approval بدون نگهداری غیرمجاز وجه | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-003 | تفکیک وظایف maker/checker | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-004 | ثبت cash و receipt با کنترل | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-005 | payment allocation به invoice/charge | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-006 | duplicate payment و exception queue | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-007 | cash position و forecast | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRE-008 | vendor payment run و approval trail | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-001 | aging و collection stage قابل تنظیم | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-002 | reminder حقوق‌محور چندکاناله | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-003 | payment plan و approval | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-004 | dispute freeze بدون حذف debt | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-005 | interest/penalty فقط با Rule Pack | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-006 | case file و evidence export | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-007 | write-off با مجوز | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-REC-008 | dashboard recovery و promise-to-pay | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-001 | compliance calendar و owner | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-002 | evidence attachment و expiry reminder | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-003 | قالب‌های گزارش کشور/سازمان | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-004 | employee/contractor records با scope محدود | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-005 | tax/workforce connector interface | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-006 | rule effective date و source registry | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-007 | legal review workflow | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COMP-008 | audit export برای cenzor/authority | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-001 | ساختار property/building/entrance/unit/space | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-002 | مالکیت چندنفره با سهم و بازه | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-003 | occupancy و تعداد نفرات با effective date | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-004 | وضعیت vacant/owner/rented/Airbnb/company/renovation | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-005 | lease/stay و deposit reference | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-006 | representative/power grant | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-007 | time-bound resident/vendor access | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROP-008 | emergency contact با consent و purpose | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-001 | Building Archetype و Rule Pack | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-002 | component registry پوسته/تأسیسات/امکانات | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-003 | condition score با evidence | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-004 | inspection و expert report reference | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-005 | window/insulation/heating/gas attributes | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-006 | risk trigger و professional referral | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-007 | renovation history و before/after | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-ENG-008 | پنج‌سال capital need inputs | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-001 | meter hierarchy main/submeter/zone | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-002 | photo OCR و confidence | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-003 | QR/NFC identity | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-004 | manual correction reason | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-005 | tariff schedule | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-006 | consumption normalization | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-007 | main-vs-submeter variance | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MTR-008 | device adapter و reading gap alerts | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-001 | asset registry و criticality | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-002 | preventive maintenance plan | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-003 | ticket intake و triage | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-004 | work order assignment/SLA | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-005 | parts/labor/downtime cost | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-006 | inspection checklist و safety escalation | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-007 | resident appointment/access window | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MNT-008 | close evidence، rating و warranty | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-001 | vendor registry و due diligence | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-002 | contract metadata/expiry/renewal | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-003 | scope، SLA و penalty | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-004 | RFQ و bid comparison | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-005 | conflict/commission disclosure | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-006 | insurance policy/claim tracking | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-007 | contract-to-invoice variance | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PROC-008 | vendor performance scorecard | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COM-001 | building feed با audience rules | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-002 | private owner/tenant statement | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-003 | multi-channel email/SMS/push/in-app | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-004 | delivery/read receipt | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-005 | statutory channel flag | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-006 | template version و localization | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-COM-007 | emergency escalation | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-COM-008 | moderation، archive و export | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-001 | meeting agenda و notice | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-002 | owner eligibility و proxy | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-003 | quorum/threshold Rule Pack | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-004 | vote و evidence | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-005 | resolution registry | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-006 | resolution-to-project/task/budget | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-007 | conflict declaration | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-GOV-008 | status report به مالکان | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-001 | amenity catalog و operating rules | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-002 | booking/capacity/fee | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-003 | parking/storage assignment | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-004 | guest access window | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-005 | pool/gym/garden maintenance link | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-006 | incident/violation workflow | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-007 | zone cost allocation | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-AMN-008 | closure/maintenance notification | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-001 | rule-based anomaly detection | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-002 | peer group definition | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-003 | percentile only with sample/confidence | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-004 | contract leakage signal | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-005 | maintenance repair/replace scenarios | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-006 | opportunity score | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-007 | human review/feedback | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-INT-008 | explainable evidence trail | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-001 | Verified Savings Ledger | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-002 | baseline/version/adjustments | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-003 | gross/net/cumulative savings | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-004 | capital project scenarios | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-005 | reserve funding plan | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-006 | Building Value Report | M | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-007 | no guaranteed valuation claim | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-CAP-008 | independent expert attachment | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-001 | source authorization/manifest | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-002 | CSV/Excel/XML mapping | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-003 | PDF OCR review | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-004 | staging immutable raw | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-005 | reconciliation dashboard | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-006 | Shadow Ledger | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-007 | cutover/rollback | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-MIG-008 | full customer export/open API | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-001 | one account/many properties | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-002 | cross-property cash flow | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-003 | role varies per property | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-004 | tenant invite and responsibility split | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-005 | lease/expense/document timeline | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-006 | vacancy and rent status | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-007 | portfolio alerts and tasks | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-PORT-008 | association connection/migration invitation | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-001 | multi-tenant isolation | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-002 | MFA/session/device control | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-003 | RBAC+ABAC grants | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-004 | immutable audit | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-005 | consent/retention/DSR | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-006 | feature flags/configuration | M | MVP | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-007 | observability/incident | S | V1 | Test + owner sign-off |
| FR-TRUST-008 | backup/DR/status | S | V1 | Test + owner sign-off |

# ضمیمه B. الزامات غیرعملکردی

| ID | الزام | اثبات |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-001 | تمام دسترسی‌های حساس با ABAC و tenant boundary کنترل شوند | Automated access matrix |
| NFR-SEC-002 | MFA برای admin/finance اجباری باشد | Auth integration test |
| NFR-SEC-003 | فایل upload پیش از پردازش اسکن و نوع آن validate شود | Malware fixture |
| NFR-SEC-004 | Secrets در code/log قرار نگیرند | Secret scan |
| NFR-PRV-001 | Data minimization و purpose برای occupancy/contact ثبت شود | DPIA + schema review |
| NFR-PRV-002 | Export/rectification/deletion workflow قابل اثبات باشد | DSR drill |
| NFR-AUD-001 | رویدادهای مالی/دسترسی حساس tamper-evident باشند | Audit integrity test |
| NFR-REL-001 | Availability موقت ۹۹٫۹٪ | SLO dashboard |
| NFR-REL-002 | RPO حداکثر ۱۵ دقیقه و RTO حداکثر ۴ ساعت پس از DR test | Restore evidence |
| NFR-PERF-001 | P95 خواندن API حداکثر ۷۵۰ ms در بار تعریف‌شده | Load report |
| NFR-PERF-002 | Billing ۱۰هزار واحد زیر ۳۰ دقیقه | Batch benchmark |
| NFR-DATA-001 | تمام زمان‌ها UTC ذخیره و محلی نمایش داده شوند | Timezone tests |
| NFR-DATA-002 | Currency/rounding rule explicit و deterministic باشد | Golden tests |
| NFR-LOC-001 | Romanian UI و diacritics کامل؛ English-ready | Localization QA |
| NFR-UX-001 | جریان‌های اصلی WCAG 2.2 AA target | A11y audit |
| NFR-MOB-001 | Meter/ticket critical flows offline queue داشته باشند | Offline sync test |
| NFR-OPS-001 | هر service health، logs، metrics و trace داشته باشد | Observability checklist |
| NFR-OPS-002 | Feature rollback بدون data loss ممکن باشد | Release drill |
| NFR-API-001 | API versioned و backward compatibility policy داشته باشد | Contract tests |
| NFR-AI-001 | AI output confidence، version و override ثبت شود | Eval/audit sample |
| NFR-AI-002 | AI حق final journal/legal/engineering decision نداشته باشد | Permission tests |
| NFR-MIG-001 | هر import idempotent یا safely restartable باشد | Retry test |
| NFR-MIG-002 | raw source immutable و transformation reproducible باشد | Hash/replay test |
| NFR-SUP-001 | خطا دارای correlation ID بدون افشای داده باشد | Support drill |

# ضمیمه C. مصنوعات اجباری پروژه

| مصنوع | مالک | زمان ایجاد | به‌روزرسانی |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Charter/PMP | Program | P0 | هر Baseline |
| PRD + Requirement Catalog | Product | P0/P1 | هر Release |
| Domain Model/Data Dictionary | Architecture/Data | P0/P1 | هر Schema change |
| ADR Register | Tech Lead | P1 | هر تصمیم معماری |
| Rule Source Registry | Legal/Finance | P0 | هر Rule change |
| DPIA/Threat Model | DPO/Security | P0/P1 | هر Scope change |
| Test Strategy/Evidence | QA | P1 | هر Release |
| Migration Playbook | Migration | P1 | هر Connector |
| Pilot Playbook | CS/Program | P2 | هر Cohort |
| Runbooks/BCP/IR | SRE/Security | P2/P3 | هر Incident/Drill |
| Pricing/Unit Economics | Finance/Commercial | P0 | ماهانه |
| Decision/RAID/Change Logs | Program | روز ۱ | پیوسته |

# ضمیمه D. الگوی Story و Change Request

## D.1 Story Template

- ID / Title / Epic / Outcome / Persona

- As a … I need … so that …

- Business/Legal/Financial Rule + Source + Effective Date

- Acceptance Criteria به سبک Given/When/Then

- Data classification / Audit / Accessibility / Localization

- Dependencies / Migration impact / Rollback / Telemetry

- Test evidence / Approver / Release flag

## D.2 Change Request Template

- CR-ID، درخواست‌دهنده، تاریخ، urgency و decision deadline

- مسئله، evidence، گزینه عدم تغییر و benefit مورد انتظار

- Scope in/out و requirements affected

- اثر زمان، ظرفیت، هزینه، امنیت، حریم خصوصی، داده، مهاجرت، پشتیبانی و قرارداد

- گزینه‌ها، توصیه Program/PO و تأیید CCB

- Baseline updates، communication و follow-up metric

# ضمیمه E. پرسش‌های باز قبل از Baseline

- شخص حقوقی، ساختار قرارداد و مسئولیت CLADORA در رومانی چیست؟

- دامنه حسابداری رسمی V1 و مرز اتصال به حسابدار/نرم‌افزار خارجی چیست؟

- حداقل قالب‌های قانونی و کانال‌های اطلاع‌رسانی برای Association چیست؟

- Bank/PSP partner و سطح مجاز payment initiation چیست؟

- کدام سیستم‌های رقیب امکان export/API مجاز و قابل اتکا دارند؟

- کدام سه archetype ساختمان برای پایلوت بیشترین ارزش و کمترین ریسک را دارند؟

- قیمت قابل قبول Association، Owner و Manager و هزینه onboarding واقعی چقدر است؟

- Retention و نمایش بدهی/اطلاعات ساکن در هر use case چه مبنایی دارد؟

- کدام integrationها برای فروش شرط لازم و کدام فقط مزیت‌اند؟

- چه KPI و آستانه‌ای ادامه سرمایه‌گذاری پس از ماه ۶ و ۱۲ را توجیه می‌کند؟

تصمیم نهایی این نسخه: نام محصول CLADORA تثبیت می‌شود. در Baseline اول، دامنه Must باید بر Association OS + Owner Portfolio و قابلیت مهاجرت متمرکز بماند؛ Management Company OS با همان هسته‌ها و پس از اثبات پایلوت مقیاس می‌گیرد.

پایان سند — CLD-PMP-001 — نسخه ۱.۰